## Slide 1: IT Projektmanagement
Jede Einführung einer Software-Lösung muss als Projekt verstanden werden.
In jedem Fall ist es notwendig einen Projektverantwortlichen zu benennen.
Das nachfolgende Beispiel erläutert den Projektverlauf zur Einführung einer Dienstplanungs-Software. Der Verlauf unterteilt sich in vier Phasen:
  Phase 1: Analyse
  Phase 2: Auswahl
  Phase 3: Installation
  Phase 4: Wartung

## Slide 2: Projektphasen: 1. Analyse
Beraterauswahl
Wen kann ich als externen Berater hinzu ziehen?
Welche Aufgaben soll er für uns erfüllen?
Welche Aufgaben übernehmen interne Mitarbeiter?
Analyse des IST-Zustandes
Wer sind die Beteiligten?
Welche Aufgaben erfüllt jeder Beteiligte?
Wie findet der Informationsaustausch zwischen den Beteiligten statt?
Welche Schritte sind notwendig, bis ein Dienstplan gestaltet ist?
Welche Formulare werden benutzt?
Welche Strukturen sind bereits vorhanden (Räume, Netzwerk etc.)?
Phase 1: Analyse

## Slide 3: Projektphasen: 1. Analyse: Methoden
Beispiel: Bewertung des IST-Zustandes
Teilnehmende Beobachtung
  Kann z. B. zur Erhebung der Abläufe eingesetzt werden.
  Sollte von einem externen Berater durchgeführt werden.
Befragung
  Kann z. B. verwendet werden, um die Aufgaben jedes Beteiligten zu ermitteln.
  Es empfiehlt sich, die Befragung in Form eines Interviews (halbstrukturiert) durchzuführen.
Dokumentenanalyse
  Kann z. B. verwendet werden, um die Inhalte der verwendeten Formulare zu analysieren.

## Slide 4: Projektphasen: 1. Analyse
Analyse des SOLL-Zustandes
Welche Ziele sollen erreicht werden?
Welche Maßnahmen sind hierfür notwendig?
Ergebnis: Pflichtenheft Beschreibt alle Anforderungen, die vom Auftraggeber an die Software gestellt werden. Da das Pflichtenheft in der Regel als Vertragsgrundlage verwendet wird, sollten die Ausführungen so detailliert wie möglich sein. Ferner sollten Anforderungen, die in jedem Fall erfüllt sein müssen (KO-Kriterien) besonders gekennzeichnet sein.
Angebotseinholung
Durch öffentliche Ausschreibung.
Durch eigene Marktanalyse.
Phase 1: Analyse

## Slide 5: Projektphasen: 1. Analyse: Methoden
Beispiel: Öffentliche Ausschreibung
Die öffentliche Ausschreibung sollte folgende Inhalte enthalten:
Geforderte und erwünschte Funktionen.
Vorgegebene Systemvoraussetzungen (z. B. Betriebssystem).
Anzahl der erforderlichen Arbeitsplätze.
Der Auftragnehmer sollte zudem aufgefordert werden, folgende Inhalte in das Angebot mit aufzunehmen:
  detaillierte Beispielkostenrechnung (Lizenzen, Einführungskosten, Betriebskosten).
  Art der Realisierung von Datenschutz und Datensicherheit.
  Schnittstellen zu anderen Produkten.
  Erweiterungsmöglichkeiten.
  Referenzkunden.
Beachte: Für öffentliche Einrichtungen gilt zusätzlich die „Verdingungsverordnung für Leistungen – VOL“. Internet: http://www.bund.de/Service-Center/Ausschreibungen/ Rechtliche-Grundlagen-.6471.htm

## Slide 6: Projektphasen: 2. Auswahl
Nutzwertanalyse
Vorbereitung:
  Ausschluss der Anbieter, welche die KO-Kriterien nicht erfüllen.
  Ausschluss der Anbieter, die aus Kostengründen nicht in Frage kommen.
Durchführung der Nutzwertanalyse
Ergebnis: Hersteller, die zur Produktpräsentation eingeladen werden.
Produktpräsentation
Präsentation eines Arbeitsablaufs.
Präsentation von Besonderheiten der Software.
Phase 2: Auswahl

## Slide 7: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Beispiel: Nutzwertanalyse
Die Nutzwertanalyse dient der Bewertung gleichartiger Produkte.
Ziel ist es, das Produkt mit dem größten Nutzen in Bezug auf den eigenen Betrieb zu ermitteln.
Die Bewertung erfolgt mit Hilfe der Vergabe von Punkten in Bezug auf alle wichtigen Funktionen der Software.
  Es sollten nicht zu viele Funktionen zur Bewertung herangezogen werden, um die Durchführung noch handhabbar zu gestalten.
  Um die wesentlichen Funktionen ausfindig zu machen, kann die „DIN EN ISO 9421 – Teil 10: Grundsätze der Dialoggestaltung“ herangezogen werden.
Zusätzlich wird die Bepunktung gewichtet, um eine Unter- bzw. Überbewertung der Funktion zu vermeiden.

## Slide 8: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Exkurs: DIN EN ISO 9421 – Teil 10: Grundlagen der Dialoggestaltung
Aufgabenangemessenheit: Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen.
Selbstbeschreibungsfähigkeit: Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird.
Steuerbarkeit: Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist.
Erwartungskonformität: Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers entspricht, z.B. den Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, der Ausbildung und der Erfahrung des Benutzers sowie den allgemein annerkannten Konventionen.

## Slide 9: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Exkurs: DIN EN ISO 9421 – Teil 10: Grundlagen der Dialoggestaltung
Fehlertoleranz: Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand durch den Benutzer erreicht werden kann.
Individualisierbarkeit: Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe, individuelle Vorlieben des Benutzers und Benutzerfähigkeiten zulässt.
Lernförderlichkeit: Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er dem Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems unterstützt und anleitet.

## Slide 10: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Beispiel: Nutzwertanalyse > Methodik
Alle relevanten Funktionen werden in Tabellenform aufgelistet.
Jede dieser Funktionen wird mit Punkten bewertet:
  1 = Funktion unzureichend erfüllt
  2 = Funktion erfüllt, aber mit Einbußen im Betrieb
  3 = Funktion erfüllt, ohne Einbußen, jedoch nicht wie gewünscht.
  4 = Funktion voll erfüllt
Zusätzlich wird für jede Funktion ein Gewichtungsfaktor festgelegt:
  1 = Funktion ist wünschenswert, aber nicht essentiell
  2 = sollte in Teilen vorhanden sein
  3 = Funktion sollte größtenteils vorhanden sein
  4 = Funktion in jedem Fall notwendig
Um ein Einzelergebnis zu erhalten, wird nun die Punktzahl mit dem Gewichtungsfaktor multipliziert. Ergebnis ist die Bewertung einer Funktion von einer Software.
Das Gesamtergebnis erhält man, wenn man alle Einzelergebnisse addiert. Diese Zahl ermöglicht schließlich den Vergleich der verschiedenen Produkte.

## Slide 11: Projektphasen: 1. Analyse: Methoden
P = Punkte pro Kriterium
PG = Gewichtete Punkte pro Kriterium (= Gewichtung * P)

## Slide 12: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Beispiel: Nutzwertanalyse > Beispielauswertung
Unbegrenzte Dienste verfügbar
Gewichtung 4 - Begründung: Langfristig sollen alle Berufsgruppen mit der Software verwaltet werden. Jedoch steht die Anzahl der Dienste noch nicht fest.
Produkt 1 – 1 Punkt: Die Anzahl der Dienste ist festgelegt und kann nicht verändert werden.
Produkt 2 – 4 Punkte: Die Anzahl der Dienste ist unbegrenzt erweiterbar.
Stammdaten importierbar
Gewichtung 1 - Begründung: Die Stammdaten der Mitarbeiter sind in der Personalabteilung bereits erfasst. Letztlich ist der Zeitaufwand zur Neuerfassung jedoch begrenzt.
Produkt 1 – 4 Punkte: Der Datenimport ist im vollen Umfang möglich.
Produkt 2 – 1 Punkt: Der Datenimport ist möglich, nicht jedoch für die im Hause verwendete Software.

## Slide 13: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Beispiel: Nutzwertanalyse > Beispielauswertung
Monatsübersicht für mind. 10 Mitarbeiter am Bildschirm darstellbar
Gewichtung 3 - Begründung: Da teilweise bis zu 30 Mitarbeitern pro Station eingesetzt werden, ist die Übersichtsfunktion für die Planung unerlässlich. Als Alternative wären jedoch auch andere Übersichtsformen (z.B. per Ausdruck) akzeptabel.
Produkt 1 – 4 Punkte: Die Darstellung von 15 Mitarbeitern ist gleichzeitig möglich.
Produkt 2 – 3 Punkte: Die Darstellung von 7 Mitarbeitern gleichzeitig ist möglich.
Netzwerkfähigkeit
Gewichtung 2 - Begründung: Grundsätzlich muss das Produkt netzwerkfähig sein. Eine Benutzerverwaltung ist jedoch nicht notwendig. D.h. es erscheint ausreichend, wenn Führungskräfte gleichzeitig Zugang gewährt wird.
Produkt 1 – 4 Punkte: Das Produkt ist voll netzwerkfähig und enthält eine detaillierte Benutzerverwaltung.
Produkt 2 – 4 Punkte: Das Produkt ist voll netzwerkfähig und enthält eine detaillierte Benutzerverwaltung.

## Slide 14: Projektphasen: 2. Auswahl: Methoden
Beispiel: Nutzwertanalyse > Beispielauswertung > Ergebnis
Die Multiplikation der Einzelpunkte mit der jeweiligen Gewichtung ergibt in absoluten Zahlen für:
  Produkt 1: Absolute Punktzahl 28 (= 70 Prozent)
  Produkt 2: Absolute Punktzahl 34 (= 85 Prozent)
Obwohl der Import der Stammdaten bei Produkt 2 nicht möglich ist, wird der Kauf von Produkt 2 empfohlen. Grund hierfür ist die hohe Relevanz der anderen Funktionen und der dazugehörigen Leistungsfähigkeit des Produktes.

## Slide 15: Projektphasen: 2. Auswahl
Pilotinstallation
Tiefgreifende Tests der Software vor Ort.
Ist eine Pilotinstallation nicht möglich, so sollten zu diesem Zeitpunkt Referenzkunden der ausgewählten Produkte kontaktiert werden.
Produktauswahl
Möglichkeit 1: Gewünschtes Produkt wurde gefunden und wird gekauft.
Möglichkeit 2: Kein Produkt erfüllt die Anforderungen. Dann folgt:
  Frage an die besten ermittelten Hersteller, inwiefern eine individualisierte Anpassung möglich ist (= Customizing).
  Kommt eine Individual-Software in Betracht?
  Muss eine erneute Recherche erfolgen?
Endergebnis: Abschluss des Kaufvertrages.
Phase 2: Auswahl

## Slide 16: Projektphasen: 3. Installation
Datenschutz- und Ausfallkonzept
Planung der Datenschutz-Maßnahmen
Planung der Systemsicherung
Planung der Datensicherung
Hardware
Aufbau des Netzwerks
Aufbau der Hardware
Installation des Betriebssystems
Software
Installation der Standard-Software
Installation der Dienstplanungs-Software
Systemsicherung
Schulung
Schulung des Administrators
Schulung der Mitarbeiter
Übergangsphase
Phase 3: Installation

## Slide 17: Projektphasen: 4. Wartung
Datensicherung
Durchführung regelmäßiger Datensicherungen
Software-Wartung
Einspielen neuer Updates
Information über und ggf. Einsatz von Upgrades
Hardware-Wartung
Instandhaltung der Hardware
Information über und ggf. Einsatz von neuer Hardware
Schulung neuer Mitarbeiter
Entwicklung eines Konzepts zur Schulung neuer Mitarbeiter im Umgang mit der Software.
Phase 4: Wartung